## Start_Hier
IWR PROCESNAVIGATOR v9 — Infrawerk Rijnmond ¦ SoRSoZ
Doel | Stuurinstrument per project om te signaleren of de GSU nog haalbaar is, op basis van onderzoekstatus, vergunningen, boringen, proefsleuven, verkeersplan en schouw. Combineert IWR-contract (v2.1) voor proces en Trinitas voor onderzoeks-normdoorlooptijden.
Eenheid | Alle doorlooptijden in WERKDAGEN. Datums berekend via WORKDAY().
Hoe te werken | 1. Voeg projecten toe in blad 'Projecten' (blauwe cellen = invoer). 2. Per project regels toevoegen in 'Dashboard_Engineer' — één rij per afhankelijkheid (onderzoek / vergunning / boring / proefgat / verkeersplan / schouw / gate). 3. Kies Hoofdcategorie → Subcategorie → Type. Norm, buffer en GSU-kritisch worden automatisch opgehaald uit Normtijden_Config. 4. Zet Status op 'Ingediend' zodra je het uitzet; Datum_Uitgezet wordt automatisch gestempeld (alleen .xlsm met VBA). Bij 'Afgerond' of 'Goedgekeurd' stempelt Datum_Ontvangen. 5. 'Vertragingen_Showstoppers' is volledig afgeleid — niet handmatig invullen.
Bladoverzicht
Projecten | Projectenmaster: ProjectID, GSU_Datum, Route, Variant, engineers, opdrachtgever.
Dashboard_Engineer | Werkblad per afhankelijkheid per project. Kerntabel tbl_Dash.
Projectoverzicht | ⭐ Voorspelbaarheid: per project de Verwachte GSU, delta (werkdagen/weken) en het kritieke item dat de slip veroorzaakt. 100% afgeleid uit Dashboard.
Vertragingen_Showstoppers | Automatisch afgeleide lijst van alle actiepunten en showstoppers.
Sleuteldata | Per project 13 kritieke mijlpaaldatums, berekend uit GSU + gate-offsets.
Normtijden_Config | Bibliotheek: normdoorlooptijden (Trinitas) + gate-referenties (IWR-contract).
Route_Variant_Offsets | Hoe ver vóór GSU (in werkdagen) elke gate moet eindigen, per route × variant.
Procesregister | Referentie: alle IWR-processtappen met actoren en showstoppers.
_Lijsten / _Keuzes | Dropdownbronnen (verborgen). _Keuzes bevat de cascade-data.
Help | Uitleg, afkortingen, bronverwijzingen en bekende inconsistenties.
⚠ Bekende inconsistentie | Vergunningen 3.1.2: 40 werkdagen (conform Werkvoorbereidingsfase PDF) wordt gebruikt in dit model. De Doorlooptijden-PDF v2.1 toont in de fase-header '50 Werkdagen' als totaal voor Vergunning/ZRO, maar dat is de bruto-fasesom met parallelle substappen. Substap 3.1.2 zelf = 40 wd.
⭐ Voorspelbaarheid | Het model voorspelt per item de vroegst haalbare GSU (kolom Geimpliceerde_GSU in Dashboard). Formule: WORKDAY(Verwacht_Gereed_Datum, +Buffer_Wd). Op Projectoverzicht zie je per project de MAX daarvan = de Verwachte GSU, en welk item dat kritieke pad-punt is. Zo zie je voor je GSU-datum haalbaar is, en zo niet: welke taak je moet versnellen.

## _Lijsten (hidden)
STATUS | ROUTES | VARIANTEN | HOOFDCATEGORIE | OORZAKEN | EIGENAREN | FASEN
Nodig | Klantgedreven | NOidK | A-Conditionerend | Te laat uitgezet door engineer | Engineer | Initiatiefase
Ingediend | Netgedreven | OidK | B-Bodem | Te laat ontvangen door engineer | Engineer Evides | Engineeringsfase
Afgerond | Reconstructies |  | C-Proefgaten | Te laat aangeleverd door derde | Engineer Stedin | Werkvoorbereiding
Goedgekeurd |  |  | D-Boring | Normdoorlooptijd overschreden | Combi Coördinator | Uitvoering
Afgewezen |  |  | E-Vergunning | Aanvullende informatie nodig | Netbeheerder | Oplevering
N.v.t |  |  | F-Verkeer/BLVC | Afkeur / herstel | Aannemer
|  |  | G-Schouw | Vergunningstraject langer dan norm | Onderaannemer onderzoek
|  |  | H-Gate | RWS-afkeur vergunning (+8 wk) | Grondzaken Stedin
|  |  |  | Onderzoek nog niet gestart | Vergunningendesk Evides
|  |  |  | Interne blokkade | Klant (Gemeente)
Externe blokkade
Proefgaten nog niet ingepland
Bodemrapport nog niet beschikbaar
Verkeersplan/BLVC nog niet gereed
Schouw nog niet gepland
Schouwverslag nog niet ontvangen
Schouw niet verwerkt in plantekening
Natura 2000 / Wnb bezwaarperiode loopt

## Normtijden_Config
NORMTIJDEN_CONFIG — Trinitas leidend voor onderzoek/boring, IWR-contract leidend voor buffer-naar-GSU
ItemID | Hoofdcategorie | Subcategorie | Type | Route | Variant | Norm_Doorlooptijd_Wd | Gate_Ref | Buffer_Wd_Override | GSU_Kritisch | Gate_Kritisch | Default_Eigenaar | Default_Fase | Procescode_IWR | Bron_Ref | Norm_Afwijking_Opmerking | Actief | Hcat_Code | Sub_Code
A-QS-GEO | A-Conditionerend | Quickscan | Quickscan Geodius/Ortageo | * | * | 10 | VO_Einde |  | FALSE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | Trinitas!Doorlooptijden!R20 (2 wk) | Help Trinitas: 'geen invloed op doorlooptijd' | TRUE | A | Quickscan
A-VO-HIST | A-Conditionerend | Vervolg | Historisch bodemonderzoek | * | * | 20 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | Trinitas!Doorlooptijden!R21 (4 wk) |  | TRUE | A | Vervolg
A-VO-OONGE | A-Conditionerend | Vervolg | OO / NGE onderzoek | * | * | 30 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | Trinitas!Doorlooptijden!R22 (6 wk) | Trinitas: range 4–6 wk | TRUE | A | Vervolg
A-VO-ARCB | A-Conditionerend | Vervolg | Archeologie bureaustudie | * | * | 25 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | Trinitas!Doorlooptijden!R23 (5 wk) | Trinitas-noot: 'hoort 8 weken zijn' | TRUE | A | Vervolg
A-AV-ARCV | A-Conditionerend | Aanvullend | Archeologie veldonderzoek | * | * | 30 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | Trinitas!Doorlooptijden!R24 (6 wk) | Na bureaustudie | TRUE | A | Aanvullend
A-VO-N2T | A-Conditionerend | Vervolg | Natura 2000 tool | * | * | 5 | VO_Einde |  | FALSE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | Trinitas!Doorlooptijden!R25 (1 wk) |  | TRUE | A | Vervolg
A-AV-N2S | A-Conditionerend | Aanvullend | Natura 2000 Stikstofberekening | * | * | 20 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | Trinitas!Doorlooptijden!R26 (4 wk) |  | TRUE | A | Aanvullend
A-AV-N2V | A-Conditionerend | Aanvullend | Natura 2000 vergunning + bezwaar | * | * | 120 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | Trinitas!Doorlooptijden!R27 (24 wk) | KRITIEK: 24 wk — kan GSU fataal blokkeren | TRUE | A | Aanvullend
A-VO-ECOB | A-Conditionerend | Vervolg | Ecologische bureaustudie | * | * | 30 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | Trinitas!Doorlooptijden!R28 (6 wk) |  | TRUE | A | Vervolg
A-AV-WNB | A-Conditionerend | Aanvullend | Wet natuurbescherming verg + bezwaar | * | * | 140 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | Trinitas!Doorlooptijden!R29 (28 wk) | KRITIEK: 28 wk — kan GSU fataal blokkeren | TRUE | A | Aanvullend
A-VO-BZB | A-Conditionerend | Vervolg | Beïnvloedings-/zettingsberekening | * | * | 30 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | Trinitas!Doorlooptijden!R30 (6 wk) |  | TRUE | A | Vervolg
A-VO-BEM | A-Conditionerend | Vervolg | Bemalingsadvies | * | * | 40 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | Trinitas!Doorlooptijden!R31 (8 wk) |  | TRUE | A | Vervolg
A-VO-CUL | A-Conditionerend | Vervolg | Cultuurtechnisch onderzoek | * | * | 65 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | Trinitas!Doorlooptijden!R32 (13 wk) |  | TRUE | A | Vervolg
B-BOD-KG-N | B-Bodem | Algemeen | Bodemonderzoek CROW 400 — KG-NOidK (10wd) | Klantgedreven | NOidK | 10 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Netbeheerder | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | IWR-contract v2.1 KG (10 wd) |  | TRUE | B | Algemeen
B-BOD-NG-N | B-Bodem | Algemeen | Bodemonderzoek CROW 400 — NG-NOidK (20wd) | Netgedreven | NOidK | 20 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Netbeheerder | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | IWR-contract v2.1 NG-NOidK (20 wd) |  | TRUE | B | Algemeen
B-BOD-NG-O | B-Bodem | Algemeen | Bodemonderzoek CROW 400 — NG-OidK 2.O.8 (20wd) | Netgedreven | OidK | 20 | Warme_Overdracht |  | TRUE | FALSE | Aannemer | Engineeringsfase | 2.O.8 | IWR-contract v2.1 NG-OidK (20 wd) |  | TRUE | B | Algemeen
B-BOD-RC-N | B-Bodem | Algemeen | Bodemonderzoek CROW 400 — RC-NOidK (10wd) | Reconstructies | NOidK | 10 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Netbeheerder | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | IWR-contract v2.1 RC-NOidK (10 wd) |  | TRUE | B | Algemeen
B-BOD-RC-O | B-Bodem | Algemeen | Bodemonderzoek CROW 400 — RC-OidK 2.O.8 (10wd) | Reconstructies | OidK | 10 | Warme_Overdracht |  | TRUE | FALSE | Aannemer | Engineeringsfase | 2.O.8 | IWR-contract v2.1 RC-OidK (10 wd) |  | TRUE | B | Algemeen
C-PG-1-15 | C-Proefgaten | Algemeen | 1–15 proefgaten | * | * | 10 | Proefsleuven_Einde |  | TRUE | FALSE | Aannemer | Engineeringsfase | 2.NO.4 | Trinitas!Doorlooptijden!R15 (2 wk) |  | TRUE | C | Algemeen
C-PG-16-30 | C-Proefgaten | Algemeen | 16–30 proefgaten | * | * | 15 | Proefsleuven_Einde |  | TRUE | FALSE | Aannemer | Engineeringsfase | 2.NO.4 | Trinitas!Doorlooptijden!R16 (3 wk) |  | TRUE | C | Algemeen
C-PG-AN | C-Proefgaten | Algemeen | Proefgaten A/N-wegen | * | * | 20 | Proefsleuven_Einde |  | TRUE | FALSE | Aannemer | Engineeringsfase | 2.NO.4 | Trinitas!Doorlooptijden!R17 (4 wk) |  | TRUE | C | Algemeen
C-PS-KG-N | C-Proefgaten | IWR_gate | Proefsleuven 2.NO.4 — KG-NOidK (10wd) | Klantgedreven | NOidK | 10 | Proefsleuven_Einde |  | TRUE | FALSE | Aannemer | Engineeringsfase | 2.NO.4 | IWR-contract v2.1 KG (10 wd) |  | TRUE | C | IWR_gate
C-PS-NG-N | C-Proefgaten | IWR_gate | Proefsleuven 2.NO.4 — NG-NOidK (50wd) | Netgedreven | NOidK | 50 | Proefsleuven_Einde |  | TRUE | FALSE | Aannemer | Engineeringsfase | 2.NO.4 | IWR-contract v2.1 NG-NOidK (50 wd) |  | TRUE | C | IWR_gate
C-PS-RC-N | C-Proefgaten | IWR_gate | Proefsleuven 2.NO.4 — RC-NOidK (20wd) | Reconstructies | NOidK | 20 | Proefsleuven_Einde |  | TRUE | FALSE | Aannemer | Engineeringsfase | 2.NO.4 | IWR-contract v2.1 RC-NOidK (20 wd) |  | TRUE | C | IWR_gate
C-TRC-NG-O | C-Proefgaten | IWR_gate_OidK | Onderzoeken Tracé 2.O.9 — NG-OidK (75wd, incl. schouw+CROW500+proefsl.) | Netgedreven | OidK | 75 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Aannemer | Engineeringsfase | 2.O.9 | IWR-contract v2.1 NG-OidK (75 wd) | Omvat schouw+CROW500+proefsleuven | TRUE | C | IWR_gate_OidK
C-TRC-RC-O | C-Proefgaten | IWR_gate_OidK | Onderzoeken Tracé 2.O.9 — RC-OidK (35wd, incl. schouw+CROW500+proefsl.) | Reconstructies | OidK | 35 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Aannemer | Engineeringsfase | 2.O.9 | IWR-contract v2.1 RC-OidK (35 wd) | Omvat schouw+CROW500+proefsleuven | TRUE | C | IWR_gate_OidK
D-B-HAAL | D-Boring | Haalbaarheid | Haalbaarheidsonderzoek boring | * | * | 10 | VO_Einde |  | FALSE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | Trinitas!Doorlooptijden!R5 (2 wk) | Niet verplicht | TRUE | D | Haalbaarheid
D-B-PLAN | D-Boring | Plan | Boorplan | * | * | 20 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | Trinitas!Doorlooptijden!R6 (4 wk) | Help Trinitas: '+4 wk op doorlooptijd' | TRUE | D | Plan
D-B-ENG | D-Boring | Engineering | Engineering boring (incl. berek.) | * | * | 40 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | Trinitas!Doorlooptijden!R7 (8 wk) | Help Trinitas: '+10 wk op doorlooptijd' | TRUE | D | Engineering
D-B-SOND | D-Boring | Sondering | Sondering (waterschap/snelweg/spoor) | * | * | 10 | VO_Einde |  | TRUE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1.1 | Trinitas!Doorlooptijden!R8 (2 wk) |  | TRUE | D | Sondering
D-B-VG-GEM | D-Boring | Vergunning | Vergunning boring — gemeente | * | * | 40 | Vergunning_Einde |  | TRUE | FALSE | Grondzaken Stedin | Werkvoorbereiding | 3.1.2 | Trinitas!Doorlooptijden!R9 (8 wk) |  | TRUE | D | Vergunning
D-B-VG-RWS | D-Boring | Vergunning | Vergunning boring — provinciaal/waterschap/RWS | * | * | 80 | Vergunning_Einde |  | TRUE | FALSE | Grondzaken Stedin | Werkvoorbereiding | 3.1.2 | Trinitas!Doorlooptijden!R9 (8 wk + mogelijk 8 wk afkeur) | RWS-afkeur scenario: +8 wk | TRUE | D | Vergunning
E-VG-ZRO | E-Vergunning | Algemeen | ZRO / ligvergunning / assetgebonden / omgevingsvergunning | * | * | 40 | Vergunning_Einde |  | TRUE | FALSE | Grondzaken Stedin | Werkvoorbereiding | 3.1.2 | IWR Werkvoorbereidingsfase PDF + Trinitas (40 wd) | Doorlooptijden-PDF fase-header '50 wd' = bruto; substap 3.1.2 = 40 wd | TRUE | E | Algemeen
F-VK-BUKO | F-Verkeer/BLVC | Algemeen | Verkeersplan BUKO | * | * | 10 | WVB_Uitv_Start |  | FALSE | FALSE | Engineer | Werkvoorbereiding | 3.3 | Trinitas!Doorlooptijden!R12 (2 wk) | Help Trinitas: 'hoort 5 dagen te zijn' + 'geen impact op doorlooptijd' | TRUE | F | Algemeen
G-SCH-PL | G-Schouw | Plannen | Schouw plannen | * | * |  | VO_Einde |  | FALSE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1 | Trinitas Projectstatus R2: 'Schouw plannen' | Geen normtijd — status-bewaking | TRUE | G | Plannen
G-SCH-VS | G-Schouw | Verslag | Opstellen schouwverslag | * | * |  | VO_Einde |  | FALSE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1 | Trinitas Projectstatus R2: 'Opstellen schouwverslag' | Geen normtijd | TRUE | G | Verslag
G-SCH-DT | G-Schouw | Datum | Datum geplande schouw | * | * |  | VO_Einde |  | FALSE | FALSE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1 | Trinitas Projectstatus R2: 'Datum geplande schouw' | Geen normtijd | TRUE | G | Datum
G-SCH-AP | G-Schouw | Verwerkt | Schouw verwerkt in plantekening | * | * |  | VO_Einde |  | FALSE | TRUE | Engineer | Engineeringsfase | 2.NO.1 | Trinitas Projectstatus R2: 'Aanpassen plantekening' | Gate-kritisch: moet voor VO-goedkeuring verwerkt | TRUE | G | Verwerkt
H-G-VO | H-Gate | VO | VO goedgekeurd | * | * |  | VO_Einde |  | FALSE | TRUE | Netbeheerder | Engineeringsfase | 2.NO.5/2.O.11 | IWR-contract v2.1 (einde VO -18 wk) |  | TRUE | H | VO
H-G-DO | H-Gate | DO | DO getekend beide NB | * | * |  | DO_Einde |  | FALSE | TRUE | Netbeheerder | Engineeringsfase | 2.NO.7/2.O.13 | IWR-contract v2.1 (einde DO -15 wk) | BEIDE NB verplicht | TRUE | H | DO
H-G-DOD-KG | H-Gate | DO_dossier | DO-dossier goedgekeurd — KG (5wd) | Klantgedreven | * | 5 | DO_Dossier_Einde |  | FALSE | TRUE | Aannemer | Engineeringsfase | 2.NO.9 | IWR-contract v2.1 KG (5 wd) |  | TRUE | H | DO_dossier
H-G-DOD-NR | H-Gate | DO_dossier | DO-dossier goedgekeurd — NG (15wd) | Netgedreven | * | 15 | DO_Dossier_Einde |  | FALSE | TRUE | Netbeheerder | Engineeringsfase | 2.NO.9/2.O.15 | IWR-contract v2.1 NG/RC (15 wd) |  | TRUE | H | DO_dossier
H-G-DOD-RC | H-Gate | DO_dossier | DO-dossier goedgekeurd — RC (15wd) | Reconstructies | * | 15 | DO_Dossier_Einde |  | FALSE | TRUE | Netbeheerder | Engineeringsfase | 2.NO.9/2.O.15 | IWR-contract v2.1 NG/RC (15 wd) |  | TRUE | H | DO_dossier
H-G-BEG | H-Gate | Begroting | Begroting geclassificeerd | * | * | 5 | Begroting_Einde |  | FALSE | TRUE | Netbeheerder | Werkvoorbereiding | 3.2.2 | IWR-contract v2.1 (einde -7 wk) |  | TRUE | H | Begroting
H-G-MAT | H-Gate | Materiaal | TBG-materialen besteld | * | * | 5 | Materiaal_Einde |  | FALSE | TRUE | Netbeheerder | Werkvoorbereiding | 3.3.1 | IWR-contract v2.1 (-7 wk) |  | TRUE | H | Materiaal
H-G-KO | H-Gate | Kick_off | Werkmap + kick-off getekend | * | * | 5 | Kickoff_Einde |  | FALSE | TRUE | Aannemer | Werkvoorbereiding | 3.9 | IWR-contract v2.1 (-5 wk) |  | TRUE | H | Kick_off
H-G-SB | H-Gate | Startwerk | Startwerkbespreking | * | * | 1 | Startwerk_Einde |  | FALSE | TRUE | Aannemer | Uitvoering | 4.3 | IWR-contract v2.1 (-1 wk) |  | TRUE | H | Startwerk
H-G-WO-NG | H-Gate | Warme_ovd | Warme overdracht — NG-OidK (-37wk) | Netgedreven | OidK | 5 | Warme_Overdracht |  | FALSE | TRUE | Netbeheerder | Engineeringsfase | 2.O.3 | IWR-contract v2.1 NG-OidK (-37 wk) |  | TRUE | H | Warme_ovd
H-G-WO-RC | H-Gate | Warme_ovd | Warme overdracht — RC-OidK (-29wk) | Reconstructies | OidK | 5 | Warme_Overdracht |  | FALSE | TRUE | Netbeheerder | Engineeringsfase | 2.O.3 | IWR-contract v2.1 RC-OidK (-29 wk) |  | TRUE | H | Warme_ovd
H-G-TOE-E | H-Gate | Toetsmoment | Toetsmoment Evides | * | * | 5 | Kickoff_Einde |  | FALSE | TRUE | Engineer Evides | Werkvoorbereiding | 3.8 | Trinitas Projectstatus ('5 dagen 5') |  | TRUE | H | Toetsmoment
H-G-TOE-S | H-Gate | Toetsmoment | Toetsmoment Stedin | * | * | 5 | Kickoff_Einde |  | FALSE | TRUE | Engineer Stedin | Werkvoorbereiding | 3.8 | Trinitas Projectstatus ('5 dagen 4') |  | TRUE | H | Toetsmoment
H-G-MBB | H-Gate | MBB | MBB maken | * | * | 5 | Kickoff_Einde |  | FALSE | TRUE | Engineer | Werkvoorbereiding | - | Trinitas Help: '-6 wk voor uitvoerdatum' |  | TRUE | H | MBB

## _Keuzes (hidden)
Hcat_Code | Subcategorie | Sub_Code | Type | ItemID | Route | Variant | Lookup_Key | Subs_A | Subs_B | Subs_C | Subs_D | Subs_E | Subs_F | Subs_G | Subs_H | Types_A_Aanvullend | Types_A_Quickscan | Types_A_Vervolg | Types_B_Algemeen | Types_C_Algemeen | Types_C_IWR_gate | Types_C_IWR_gate_OidK | Types_D_Engineering | Types_D_Haalbaarheid | Types_D_Plan | Types_D_Sondering | Types_D_Vergunning | Types_E_Algemeen | Types_F_Algemeen | Types_G_Datum | Types_G_Plannen | Types_G_Verslag | Types_G_Verwerkt | Types_H_Begroting | Types_H_DO | Types_H_DO_dossier | Types_H_Kick_off | Types_H_MBB | Types_H_Materiaal | Types_H_Startwerk | Types_H_Toetsmoment | Types_H_VO | Types_H_Warme_ovd
A | Aanvullend | Aanvullend | Archeologie veldonderzoek | A-AV-ARCV | * | * | A¦Aanvullend¦Archeologie veldonderzoek | Aanvullend | Algemeen | Algemeen | Engineering | Algemeen | Algemeen | Datum | Begroting | Archeologie veldonderzoek | Quickscan Geodius/Ortageo | Archeologie bureaustudie | Bodemonderzoek CROW 400 — KG-NOidK (10wd) | 16–30 proefgaten | Proefsleuven 2.NO.4 — KG-NOidK (10wd) | Onderzoeken Tracé 2.O.9 — NG-OidK (75wd, incl. schouw+CROW500+proefsl.) | Engineering boring (incl. berek.) | Haalbaarheidsonderzoek boring | Boorplan | Sondering (waterschap/snelweg/spoor) | Vergunning boring — gemeente | ZRO / ligvergunning / assetgebonden / omgevingsvergunning | Verkeersplan BUKO | Datum geplande schouw | Schouw plannen | Opstellen schouwverslag | Schouw verwerkt in plantekening | Begroting geclassificeerd | DO getekend beide NB | DO-dossier goedgekeurd — KG (5wd) | Werkmap + kick-off getekend | MBB maken | TBG-materialen besteld | Startwerkbespreking | Toetsmoment Evides | VO goedgekeurd | Warme overdracht — NG-OidK (-37wk)
A | Aanvullend | Aanvullend | Natura 2000 Stikstofberekening | A-AV-N2S | * | * | A¦Aanvullend¦Natura 2000 Stikstofberekening | Quickscan |  | IWR_gate | Haalbaarheid |  |  | Plannen | DO | Natura 2000 Stikstofberekening |  | Bemalingsadvies | Bodemonderzoek CROW 400 — NG-NOidK (20wd) | 1–15 proefgaten | Proefsleuven 2.NO.4 — NG-NOidK (50wd) | Onderzoeken Tracé 2.O.9 — RC-OidK (35wd, incl. schouw+CROW500+proefsl.) |  |  |  |  | Vergunning boring — provinciaal/waterschap/RWS | [8 empty] | DO-dossier goedgekeurd — NG (15wd) |  |  |  |  | Toetsmoment Stedin |  | Warme overdracht — RC-OidK (-29wk)
A | Aanvullend | Aanvullend | Natura 2000 vergunning + bezwaar | A-AV-N2V | * | * | A¦Aanvullend¦Natura 2000 vergunning + bezwaar | Vervolg |  | IWR_gate_OidK | Plan |  |  | Verslag | DO_dossier | Natura 2000 vergunning + bezwaar |  | Beïnvloedings-/zettingsberekening | Bodemonderzoek CROW 400 — NG-OidK 2.O.8 (20wd) | Proefgaten A/N-wegen | Proefsleuven 2.NO.4 — RC-NOidK (20wd) | [14 empty] | DO-dossier goedgekeurd — RC (15wd)
A | Aanvullend | Aanvullend | Wet natuurbescherming verg + bezwaar | A-AV-WNB | * | * | A¦Aanvullend¦Wet natuurbescherming verg + bezwaar |  |  |  | Sondering |  |  | Verwerkt | Kick_off | Wet natuurbescherming verg + bezwaar |  | Cultuurtechnisch onderzoek | Bodemonderzoek CROW 400 — RC-NOidK (10wd)
A | Quickscan | Quickscan | Quickscan Geodius/Ortageo | A-QS-GEO | * | * | A¦Quickscan¦Quickscan Geodius/Ortageo |  |  |  | Vergunning |  |  |  | MBB |  |  | Ecologische bureaustudie | Bodemonderzoek CROW 400 — RC-OidK 2.O.8 (10wd)
A | Vervolg | Vervolg | Archeologie bureaustudie | A-VO-ARCB | * | * | A¦Vervolg¦Archeologie bureaustudie | [7 empty] | Materiaal |  |  | Historisch bodemonderzoek
A | Vervolg | Vervolg | Bemalingsadvies | A-VO-BEM | * | * | A¦Vervolg¦Bemalingsadvies | [7 empty] | Startwerk |  |  | Natura 2000 tool
A | Vervolg | Vervolg | Beïnvloedings-/zettingsberekening | A-VO-BZB | * | * | A¦Vervolg¦Beïnvloedings-/zettingsberekening | [7 empty] | Toetsmoment |  |  | OO / NGE onderzoek
A | Vervolg | Vervolg | Cultuurtechnisch onderzoek | A-VO-CUL | * | * | A¦Vervolg¦Cultuurtechnisch onderzoek | [7 empty] | VO
A | Vervolg | Vervolg | Ecologische bureaustudie | A-VO-ECOB | * | * | A¦Vervolg¦Ecologische bureaustudie | [7 empty] | Warme_ovd
A | Vervolg | Vervolg | Historisch bodemonderzoek | A-VO-HIST | * | * | A¦Vervolg¦Historisch bodemonderzoek
A | Vervolg | Vervolg | Natura 2000 tool | A-VO-N2T | * | * | A¦Vervolg¦Natura 2000 tool
A | Vervolg | Vervolg | OO / NGE onderzoek | A-VO-OONGE | * | * | A¦Vervolg¦OO / NGE onderzoek
B | Algemeen | Algemeen | Bodemonderzoek CROW 400 — KG-NOidK (10wd) | B-BOD-KG-N | Klantgedreven | NOidK | B¦Algemeen¦Bodemonderzoek CROW 400 — KG-NOidK (10wd)
B | Algemeen | Algemeen | Bodemonderzoek CROW 400 — NG-NOidK (20wd) | B-BOD-NG-N | Netgedreven | NOidK | B¦Algemeen¦Bodemonderzoek CROW 400 — NG-NOidK (20wd)
B | Algemeen | Algemeen | Bodemonderzoek CROW 400 — NG-OidK 2.O.8 (20wd) | B-BOD-NG-O | Netgedreven | OidK | B¦Algemeen¦Bodemonderzoek CROW 400 — NG-OidK 2.O.8 (20wd)
B | Algemeen | Algemeen | Bodemonderzoek CROW 400 — RC-NOidK (10wd) | B-BOD-RC-N | Reconstructies | NOidK | B¦Algemeen¦Bodemonderzoek CROW 400 — RC-NOidK (10wd)
B | Algemeen | Algemeen | Bodemonderzoek CROW 400 — RC-OidK 2.O.8 (10wd) | B-BOD-RC-O | Reconstructies | OidK | B¦Algemeen¦Bodemonderzoek CROW 400 — RC-OidK 2.O.8 (10wd)
C | Algemeen | Algemeen | 16–30 proefgaten | C-PG-16-30 | * | * | C¦Algemeen¦16–30 proefgaten
C | Algemeen | Algemeen | 1–15 proefgaten | C-PG-1-15 | * | * | C¦Algemeen¦1–15 proefgaten
C | Algemeen | Algemeen | Proefgaten A/N-wegen | C-PG-AN | * | * | C¦Algemeen¦Proefgaten A/N-wegen
C | IWR_gate | IWR_gate | Proefsleuven 2.NO.4 — KG-NOidK (10wd) | C-PS-KG-N | Klantgedreven | NOidK | C¦IWR_gate¦Proefsleuven 2.NO.4 — KG-NOidK (10wd)
C | IWR_gate | IWR_gate | Proefsleuven 2.NO.4 — NG-NOidK (50wd) | C-PS-NG-N | Netgedreven | NOidK | C¦IWR_gate¦Proefsleuven 2.NO.4 — NG-NOidK (50wd)
C | IWR_gate | IWR_gate | Proefsleuven 2.NO.4 — RC-NOidK (20wd) | C-PS-RC-N | Reconstructies | NOidK | C¦IWR_gate¦Proefsleuven 2.NO.4 — RC-NOidK (20wd)
C | IWR_gate_OidK | IWR_gate_OidK | Onderzoeken Tracé 2.O.9 — NG-OidK (75wd, incl. schouw+CROW500+proefsl.) | C-TRC-NG-O | Netgedreven | OidK | C¦IWR_gate_OidK¦Onderzoeken Tracé 2.O.9 — NG-OidK (75wd, incl. schouw+CROW500+proefsl.)
C | IWR_gate_OidK | IWR_gate_OidK | Onderzoeken Tracé 2.O.9 — RC-OidK (35wd, incl. schouw+CROW500+proefsl.) | C-TRC-RC-O | Reconstructies | OidK | C¦IWR_gate_OidK¦Onderzoeken Tracé 2.O.9 — RC-OidK (35wd, incl. schouw+CROW500+proefsl.)
D | Engineering | Engineering | Engineering boring (incl. berek.) | D-B-ENG | * | * | D¦Engineering¦Engineering boring (incl. berek.)
D | Haalbaarheid | Haalbaarheid | Haalbaarheidsonderzoek boring | D-B-HAAL | * | * | D¦Haalbaarheid¦Haalbaarheidsonderzoek boring
D | Plan | Plan | Boorplan | D-B-PLAN | * | * | D¦Plan¦Boorplan
D | Sondering | Sondering | Sondering (waterschap/snelweg/spoor) | D-B-SOND | * | * | D¦Sondering¦Sondering (waterschap/snelweg/spoor)
D | Vergunning | Vergunning | Vergunning boring — gemeente | D-B-VG-GEM | * | * | D¦Vergunning¦Vergunning boring — gemeente
D | Vergunning | Vergunning | Vergunning boring — provinciaal/waterschap/RWS | D-B-VG-RWS | * | * | D¦Vergunning¦Vergunning boring — provinciaal/waterschap/RWS
E | Algemeen | Algemeen | ZRO / ligvergunning / assetgebonden / omgevingsvergunning | E-VG-ZRO | * | * | E¦Algemeen¦ZRO / ligvergunning / assetgebonden / omgevingsvergunning
F | Algemeen | Algemeen | Verkeersplan BUKO | F-VK-BUKO | * | * | F¦Algemeen¦Verkeersplan BUKO
G | Datum | Datum | Datum geplande schouw | G-SCH-DT | * | * | G¦Datum¦Datum geplande schouw
G | Plannen | Plannen | Schouw plannen | G-SCH-PL | * | * | G¦Plannen¦Schouw plannen
G | Verslag | Verslag | Opstellen schouwverslag | G-SCH-VS | * | * | G¦Verslag¦Opstellen schouwverslag
G | Verwerkt | Verwerkt | Schouw verwerkt in plantekening | G-SCH-AP | * | * | G¦Verwerkt¦Schouw verwerkt in plantekening
H | Begroting | Begroting | Begroting geclassificeerd | H-G-BEG | * | * | H¦Begroting¦Begroting geclassificeerd
H | DO | DO | DO getekend beide NB | H-G-DO | * | * | H¦DO¦DO getekend beide NB
H | DO_dossier | DO_dossier | DO-dossier goedgekeurd — KG (5wd) | H-G-DOD-KG | Klantgedreven | * | H¦DO_dossier¦DO-dossier goedgekeurd — KG (5wd)
H | DO_dossier | DO_dossier | DO-dossier goedgekeurd — NG (15wd) | H-G-DOD-NR | Netgedreven | * | H¦DO_dossier¦DO-dossier goedgekeurd — NG (15wd)
H | DO_dossier | DO_dossier | DO-dossier goedgekeurd — RC (15wd) | H-G-DOD-RC | Reconstructies | * | H¦DO_dossier¦DO-dossier goedgekeurd — RC (15wd)
H | Kick_off | Kick_off | Werkmap + kick-off getekend | H-G-KO | * | * | H¦Kick_off¦Werkmap + kick-off getekend
H | MBB | MBB | MBB maken | H-G-MBB | * | * | H¦MBB¦MBB maken
H | Materiaal | Materiaal | TBG-materialen besteld | H-G-MAT | * | * | H¦Materiaal¦TBG-materialen besteld
H | Startwerk | Startwerk | Startwerkbespreking | H-G-SB | * | * | H¦Startwerk¦Startwerkbespreking
H | Toetsmoment | Toetsmoment | Toetsmoment Evides | H-G-TOE-E | * | * | H¦Toetsmoment¦Toetsmoment Evides
H | Toetsmoment | Toetsmoment | Toetsmoment Stedin | H-G-TOE-S | * | * | H¦Toetsmoment¦Toetsmoment Stedin
H | VO | VO | VO goedgekeurd | H-G-VO | * | * | H¦VO¦VO goedgekeurd
H | Warme_ovd | Warme_ovd | Warme overdracht — NG-OidK (-37wk) | H-G-WO-NG | Netgedreven | OidK | H¦Warme_ovd¦Warme overdracht — NG-OidK (-37wk)
H | Warme_ovd | Warme_ovd | Warme overdracht — RC-OidK (-29wk) | H-G-WO-RC | Reconstructies | OidK | H¦Warme_ovd¦Warme overdracht — RC-OidK (-29wk)

## Route_Variant_Offsets
ROUTE_VARIANT_OFFSETS — Gate-einddatums in werkdagen vóór GSU, per route × variant (bron: IWR-contract v2.1)
Gate_Ref | Route | Variant | Weken_Voor_GSU | Werkdagen_Voor_GSU | Bron_Ref | Key
Init_Einde | Klantgedreven | NOidK | -24 | -120 | IWR v2.1 KG (FO-einde -24 wk) | Init_Einde¦Klantgedreven¦NOidK
Init_Einde | Klantgedreven | OidK | -24 | -120 | IWR v2.1 KG (FO-einde -24 wk) | Init_Einde¦Klantgedreven¦OidK
Init_Einde | Netgedreven | NOidK | -41 | -205 | IWR v2.1 NG (FO-einde -41 wk) | Init_Einde¦Netgedreven¦NOidK
Init_Einde | Netgedreven | OidK | -41 | -205 | IWR v2.1 NG (FO-einde -41 wk) | Init_Einde¦Netgedreven¦OidK
Init_Einde | Reconstructies | NOidK | -33 | -165 | IWR v2.1 RC (FO-einde -33 wk) | Init_Einde¦Reconstructies¦NOidK
Init_Einde | Reconstructies | OidK | -33 | -165 | IWR v2.1 RC (FO-einde -33 wk) | Init_Einde¦Reconstructies¦OidK
Warme_Overdracht | Klantgedreven | NOidK |  |  | n.v.t. (alleen OidK) | Warme_Overdracht¦Klantgedreven¦NOidK
Warme_Overdracht | Klantgedreven | OidK |  |  | KG heeft geen OidK volgens contract | Warme_Overdracht¦Klantgedreven¦OidK
Warme_Overdracht | Netgedreven | NOidK |  |  | n.v.t. (alleen OidK) | Warme_Overdracht¦Netgedreven¦NOidK
Warme_Overdracht | Netgedreven | OidK | -37 | -185 | IWR v2.1 NG-OidK (2.O.3 eind -37 wk) | Warme_Overdracht¦Netgedreven¦OidK
Warme_Overdracht | Reconstructies | NOidK |  |  | n.v.t. (alleen OidK) | Warme_Overdracht¦Reconstructies¦NOidK
Warme_Overdracht | Reconstructies | OidK | -29 | -145 | IWR v2.1 RC-OidK (2.O.3 eind -29 wk) | Warme_Overdracht¦Reconstructies¦OidK
VO_Einde | Klantgedreven | NOidK | -18 | -90 | IWR v2.1 KG-NOidK (2.NO.5 einde -18 wk) | VO_Einde¦Klantgedreven¦NOidK
VO_Einde | Klantgedreven | OidK | -18 | -90 | KG-OidK: gebruik KG-NOidK waarde | VO_Einde¦Klantgedreven¦OidK
VO_Einde | Netgedreven | NOidK | -20 | -100 | IWR v2.1 NG-NOidK (2.NO.5 einde -20 wk) | VO_Einde¦Netgedreven¦NOidK
VO_Einde | Netgedreven | OidK | -18 | -90 | IWR v2.1 NG-OidK (2.O.11 einde -18 wk) | VO_Einde¦Netgedreven¦OidK
VO_Einde | Reconstructies | NOidK | -20 | -100 | IWR v2.1 RC-NOidK (2.NO.5 einde -20 wk) | VO_Einde¦Reconstructies¦NOidK
VO_Einde | Reconstructies | OidK | -18 | -90 | IWR v2.1 RC-OidK (2.O.11 einde -18 wk) | VO_Einde¦Reconstructies¦OidK
Proefsleuven_Einde | Klantgedreven | NOidK | -20 | -100 | IWR v2.1 KG-NOidK (2.NO.4.1 einde ~-20 wk) | Proefsleuven_Einde¦Klantgedreven¦NOidK
Proefsleuven_Einde | Klantgedreven | OidK | -20 | -100 | idem | Proefsleuven_Einde¦Klantgedreven¦OidK
Proefsleuven_Einde | Netgedreven | NOidK | -20 | -100 | IWR v2.1 NG-NOidK (2.NO.4.1 einde ~-20 wk) | Proefsleuven_Einde¦Netgedreven¦NOidK
Proefsleuven_Einde | Netgedreven | OidK | -18 | -90 | IWR v2.1 NG-OidK (onderdeel 2.O.9, einde -18 wk) | Proefsleuven_Einde¦Netgedreven¦OidK
Proefsleuven_Einde | Reconstructies | NOidK | -20 | -100 | IWR v2.1 RC-NOidK (2.NO.4.1 einde ~-20 wk) | Proefsleuven_Einde¦Reconstructies¦NOidK
Proefsleuven_Einde | Reconstructies | OidK | -18 | -90 | IWR v2.1 RC-OidK (onderdeel 2.O.9, einde -18 wk) | Proefsleuven_Einde¦Reconstructies¦OidK
DO_Einde | Klantgedreven | NOidK | -15 | -75 | IWR v2.1 (einde DO -15 wk, constant) | DO_Einde¦Klantgedreven¦NOidK
DO_Einde | Klantgedreven | OidK | -15 | -75 | idem | DO_Einde¦Klantgedreven¦OidK
DO_Einde | Netgedreven | NOidK | -15 | -75 | idem | DO_Einde¦Netgedreven¦NOidK
DO_Einde | Netgedreven | OidK | -15 | -75 | idem | DO_Einde¦Netgedreven¦OidK
DO_Einde | Reconstructies | NOidK | -15 | -75 | idem | DO_Einde¦Reconstructies¦NOidK
DO_Einde | Reconstructies | OidK | -15 | -75 | idem | DO_Einde¦Reconstructies¦OidK
DO_Dossier_Einde | Klantgedreven | NOidK | -15 | -75 | IWR v2.1 (einde DO-dossier -15 wk) | DO_Dossier_Einde¦Klantgedreven¦NOidK
DO_Dossier_Einde | Klantgedreven | OidK | -15 | -75 | idem | DO_Dossier_Einde¦Klantgedreven¦OidK
DO_Dossier_Einde | Netgedreven | NOidK | -15 | -75 | idem | DO_Dossier_Einde¦Netgedreven¦NOidK
DO_Dossier_Einde | Netgedreven | OidK | -15 | -75 | idem | DO_Dossier_Einde¦Netgedreven¦OidK
DO_Dossier_Einde | Reconstructies | NOidK | -15 | -75 | idem | DO_Dossier_Einde¦Reconstructies¦NOidK
DO_Dossier_Einde | Reconstructies | OidK | -15 | -75 | idem | DO_Dossier_Einde¦Reconstructies¦OidK
Vergunning_Einde | Klantgedreven | NOidK | -5 | -25 | IWR v2.1 (einde Vergunning/ZRO -5 wk) | Vergunning_Einde¦Klantgedreven¦NOidK
Vergunning_Einde | Klantgedreven | OidK | -5 | -25 | idem | Vergunning_Einde¦Klantgedreven¦OidK
Vergunning_Einde | Netgedreven | NOidK | -5 | -25 | idem | Vergunning_Einde¦Netgedreven¦NOidK
Vergunning_Einde | Netgedreven | OidK | -5 | -25 | idem | Vergunning_Einde¦Netgedreven¦OidK
Vergunning_Einde | Reconstructies | NOidK | -5 | -25 | idem | Vergunning_Einde¦Reconstructies¦NOidK
Vergunning_Einde | Reconstructies | OidK | -5 | -25 | idem | Vergunning_Einde¦Reconstructies¦OidK
Begroting_Einde | Klantgedreven | NOidK | -7 | -35 | IWR v2.1 (einde Begroting -7 wk) | Begroting_Einde¦Klantgedreven¦NOidK
Begroting_Einde | Klantgedreven | OidK | -7 | -35 | idem | Begroting_Einde¦Klantgedreven¦OidK
Begroting_Einde | Netgedreven | NOidK | -7 | -35 | idem | Begroting_Einde¦Netgedreven¦NOidK
Begroting_Einde | Netgedreven | OidK | -7 | -35 | idem | Begroting_Einde¦Netgedreven¦OidK
Begroting_Einde | Reconstructies | NOidK | -7 | -35 | idem | Begroting_Einde¦Reconstructies¦NOidK
Begroting_Einde | Reconstructies | OidK | -7 | -35 | idem | Begroting_Einde¦Reconstructies¦OidK
Materiaal_Einde | Klantgedreven | NOidK | -7 | -35 | IWR v2.1 (Materiaal -7 wk) | Materiaal_Einde¦Klantgedreven¦NOidK
Materiaal_Einde | Klantgedreven | OidK | -7 | -35 | idem | Materiaal_Einde¦Klantgedreven¦OidK
Materiaal_Einde | Netgedreven | NOidK | -7 | -35 | idem | Materiaal_Einde¦Netgedreven¦NOidK
Materiaal_Einde | Netgedreven | OidK | -7 | -35 | idem | Materiaal_Einde¦Netgedreven¦OidK
Materiaal_Einde | Reconstructies | NOidK | -7 | -35 | idem | Materiaal_Einde¦Reconstructies¦NOidK
Materiaal_Einde | Reconstructies | OidK | -7 | -35 | idem | Materiaal_Einde¦Reconstructies¦OidK
Kickoff_Einde | Klantgedreven | NOidK | -5 | -25 | IWR v2.1 (Kick-off -5 wk) | Kickoff_Einde¦Klantgedreven¦NOidK
Kickoff_Einde | Klantgedreven | OidK | -5 | -25 | idem | Kickoff_Einde¦Klantgedreven¦OidK
Kickoff_Einde | Netgedreven | NOidK | -5 | -25 | idem | Kickoff_Einde¦Netgedreven¦NOidK
Kickoff_Einde | Netgedreven | OidK | -5 | -25 | idem | Kickoff_Einde¦Netgedreven¦OidK
Kickoff_Einde | Reconstructies | NOidK | -5 | -25 | idem | Kickoff_Einde¦Reconstructies¦NOidK
Kickoff_Einde | Reconstructies | OidK | -5 | -25 | idem | Kickoff_Einde¦Reconstructies¦OidK
WVB_Uitv_Start | Klantgedreven | NOidK | -4 | -20 | IWR v2.1 (WVB uitvoering start -4 wk) | WVB_Uitv_Start¦Klantgedreven¦NOidK
WVB_Uitv_Start | Klantgedreven | OidK | -4 | -20 | idem | WVB_Uitv_Start¦Klantgedreven¦OidK
WVB_Uitv_Start | Netgedreven | NOidK | -4 | -20 | idem | WVB_Uitv_Start¦Netgedreven¦NOidK
WVB_Uitv_Start | Netgedreven | OidK | -4 | -20 | idem | WVB_Uitv_Start¦Netgedreven¦OidK
WVB_Uitv_Start | Reconstructies | NOidK | -4 | -20 | idem | WVB_Uitv_Start¦Reconstructies¦NOidK
WVB_Uitv_Start | Reconstructies | OidK | -4 | -20 | idem | WVB_Uitv_Start¦Reconstructies¦OidK
Startwerk_Einde | Klantgedreven | NOidK | -1 | -5 | IWR v2.1 (Startwerkbespreking -1 wk) | Startwerk_Einde¦Klantgedreven¦NOidK
Startwerk_Einde | Klantgedreven | OidK | -1 | -5 | idem | Startwerk_Einde¦Klantgedreven¦OidK
Startwerk_Einde | Netgedreven | NOidK | -1 | -5 | idem | Startwerk_Einde¦Netgedreven¦NOidK
Startwerk_Einde | Netgedreven | OidK | -1 | -5 | idem | Startwerk_Einde¦Netgedreven¦OidK
Startwerk_Einde | Reconstructies | NOidK | -1 | -5 | idem | Startwerk_Einde¦Reconstructies¦NOidK
Startwerk_Einde | Reconstructies | OidK | -1 | -5 | idem | Startwerk_Einde¦Reconstructies¦OidK

## Projecten
PROJECTEN — Projectenmaster (blauwe cellen = invoer)
ProjectID | Projectnaam | Adres | Plaats | GSU_Datum | Route | Variant | Engineer | Opdrachtgever | Opmerkingen
S26-001 | REC Hoofdstraat Rijnmond | Hoofdstraat 1-50 | Rotterdam | 2026-10-01 | Reconstructies | OidK | Patrick Gouma | Evides / Stedin | Voorbeeldproject OidK
S26-002 | Nieuwe aanleg Waterlanden | Waterlandenweg 12 | Capelle a/d IJssel | 2026-12-15 | Netgedreven | NOidK | Ger Jan Harmelink | Evides | Voorbeeldproject NOidK
S26-003 | Klantaansluiting Zuidplein | Zuidplein 7 | Rotterdam | 2027-03-01 | Klantgedreven | NOidK | Mart van Oijen | Stedin | Voorbeeldproject KG
IRN24-0175 | Maasstraat - Dordrecht | Maasstraat | Dordrecht | 2027-01-11 | Netgedreven | OidK | Roy van Hattem | Stedin (gas) | Uit Planning NG 7-4-2026. Stand: VO-fase, DO nog niet. Aanvullend OO + Quickscan ecologie nodig.

## Dashboard_Engineer
DASHBOARD_ENGINEER — Werkblad per afhankelijkheid per project (blauwe cellen = invoer, grijze = berekend)
ProjectID | Projectnaam | GSU_Datum | Route | Variant | Hoofdcategorie | Subcategorie | Type | ItemID | Norm_Doorlooptijd_Wd | Gate_Ref | Buffer_Wd | GSU_Kritisch | Gate_Kritisch | Eigenaar | Status | Datum_Uitgezet | Datum_Ontvangen | Vereiste_Gereed_Datum | Uiterlijke_Uitzetdatum | Verwacht_Gereed_Datum | Geimpliceerde_GSU | Resterende_Wd | Haalbaar_GSU | Actiepunt | Showstopper_GSU | Showstopper_Fase | Stoplicht | Oorzaakcode | Oorzaak_Toelichting | Laatst_Gewijzigd | Gewijzigd_Door
S26-001 | REC Hoofdstraat Rijnmond | 2026-10-01 | Reconstructies | OidK | A-Conditionerend | Quickscan | Quickscan Geodius/Ortageo | A-QS-GEO | 10 | VO_Einde | 90 | 0 | 0 | Engineer | Ingediend | 2026-03-01 |  | 2026-05-28 | 2026-05-14 | 2026-03-13 | 2026-07-17 | -25 | JA | FALSE | FALSE | FALSE | 🟢
S26-001 | REC Hoofdstraat Rijnmond | 2026-10-01 | Reconstructies | OidK | B-Bodem | Algemeen | Bodemonderzoek CROW 400 — RC-OidK 2.O.8 (10wd) | B-BOD-RC-O | 10 | Warme_Overdracht | 145 | 1 | 0 | Aannemer | Nodig |  |  | 2026-03-12 | 2026-02-26 | 2026-05-04 | 2026-11-23 | 10 | KRAP | TRUE | FALSE | FALSE | 🟠
S26-001 | REC Hoofdstraat Rijnmond | 2026-10-01 | Reconstructies | OidK | E-Vergunning | Algemeen | ZRO / ligvergunning / assetgebonden / omgevingsvergunning | E-VG-ZRO | 40 | Vergunning_Einde | 25 | 1 | 0 | Grondzaken Stedin | Nodig |  |  | 2026-08-27 | 2026-07-02 | 2026-06-15 | 2026-07-20 | 40 | JA | FALSE | FALSE | FALSE | 🟢
S26-001 | REC Hoofdstraat Rijnmond | 2026-10-01 | Reconstructies | OidK | G-Schouw | Plannen | Schouw plannen | G-SCH-PL | 0 | VO_Einde | 90 | 0 | 0 | Engineer | Nodig |  |  | 2026-05-28 |  |  | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE | 🟠
S26-001 | REC Hoofdstraat Rijnmond | 2026-10-01 | Reconstructies | OidK | H-Gate | Kick_off | Werkmap + kick-off getekend | H-G-KO | 5 | Kickoff_Einde | 25 | 0 | 1 | Aannemer | Nodig |  |  | 2026-08-27 | 2026-08-20 | 2026-04-27 | 2026-06-01 | 5 | JA | FALSE | FALSE | FALSE | 🟢
IRN24-0175 | Maasstraat - Dordrecht | 2027-01-11 | Netgedreven | OidK | H-Gate | Warme_ovd | Warme overdracht — NG-OidK (-37wk) | H-G-WO-NG | 5 | Warme_Overdracht | 185 | 0 | 1 | Netbeheerder | Goedgekeurd | 2026-03-15 | 2026-04-08 | 2026-04-27 | 2026-04-20 | 2026-04-08 | 0 | ✓ | JA | FALSE | FALSE | FALSE | 🟢
IRN24-0175 | Maasstraat - Dordrecht | 2027-01-11 | Netgedreven | OidK | A-Conditionerend | Vervolg | Natura 2000 tool | A-VO-N2T | 5 | VO_Einde | 90 | 0 | 0 | Engineer | Nodig |  |  | 2026-09-07 | 2026-08-31 | 2026-04-27 | 2026-08-31 | 5 | JA | FALSE | FALSE | FALSE | 🟢
IRN24-0175 | Maasstraat - Dordrecht | 2027-01-11 | Netgedreven | OidK | A-Conditionerend | Vervolg | Historisch bodemonderzoek | A-VO-HIST | 20 | VO_Einde | 90 | 1 | 0 | Engineer | Nodig |  |  | 2026-09-07 | 2026-08-10 | 2026-05-18 | 2026-09-21 | 20 | JA | FALSE | FALSE | FALSE | 🟢
IRN24-0175 | Maasstraat - Dordrecht | 2027-01-11 | Netgedreven | OidK | B-Bodem | Algemeen | Bodemonderzoek CROW 400 — NG-OidK 2.O.8 (20wd) | B-BOD-NG-O | 20 | Warme_Overdracht | 185 | 1 | 0 | Aannemer | Ingediend | 2026-04-10 |  | 2026-04-27 | 2026-03-30 | 2026-05-08 | 2027-01-22 | 14 | KRAP | TRUE | FALSE | FALSE | 🟠
IRN24-0175 | Maasstraat - Dordrecht | 2027-01-11 | Netgedreven | OidK | C-Proefgaten | IWR_gate_OidK | Onderzoeken Tracé 2.O.9 — NG-OidK (75wd, incl. schouw+CROW500+proefsl.) | C-TRC-NG-O | 75 | VO_Einde | 90 | 1 | 0 | Aannemer | Nodig |  |  | 2026-09-07 | 2026-05-25 | 2026-08-03 | 2026-12-07 | 75 | JA | FALSE | FALSE | FALSE | 🟢
IRN24-0175 | Maasstraat - Dordrecht | 2027-01-11 | Netgedreven | OidK | H-Gate | VO | VO goedgekeurd | H-G-VO | 0 | VO_Einde | 90 | 0 | 1 | Netbeheerder | Nodig |  |  | 2026-09-07 |  |  | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE | 🟢
IRN24-0175 | Maasstraat - Dordrecht | 2027-01-11 | Netgedreven | OidK | H-Gate | DO | DO getekend beide NB | H-G-DO | 0 | DO_Einde | 75 | 0 | 1 | Netbeheerder | Nodig |  |  | 2026-09-28 |  |  | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE | 🟢
IRN24-0175 | Maasstraat - Dordrecht | 2027-01-11 | Netgedreven | OidK | H-Gate | DO_dossier | DO-dossier goedgekeurd — NG (15wd) | H-G-DOD-NR | 15 | DO_Dossier_Einde | 75 | 0 | 1 | Netbeheerder | Nodig |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-07 | 2026-05-11 | 2026-08-24 | 15 | JA | FALSE | FALSE | FALSE | 🟢
IRN24-0175 | Maasstraat - Dordrecht | 2027-01-11 | Netgedreven | OidK | E-Vergunning | Algemeen | ZRO / ligvergunning / assetgebonden / omgevingsvergunning | E-VG-ZRO | 40 | Vergunning_Einde | 25 | 1 | 0 | Grondzaken Stedin | Nodig |  |  | 2026-12-07 | 2026-10-12 | 2026-06-15 | 2026-07-20 | 40 | JA | FALSE | FALSE | FALSE | 🟢
IRN24-0175 | Maasstraat - Dordrecht | 2027-01-11 | Netgedreven | OidK | H-Gate | Begroting | Begroting geclassificeerd | H-G-BEG | 5 | Begroting_Einde | 35 | 0 | 1 | Netbeheerder | Nodig |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-16 | 2026-04-27 | 2026-06-15 | 5 | JA | FALSE | FALSE | FALSE | 🟢
IRN24-0175 | Maasstraat - Dordrecht | 2027-01-11 | Netgedreven | OidK | H-Gate | Materiaal | TBG-materialen besteld | H-G-MAT | 5 | Materiaal_Einde | 35 | 0 | 1 | Netbeheerder | Nodig |  |  | 2026-11-23 | 2026-11-16 | 2026-04-27 | 2026-06-15 | 5 | JA | FALSE | FALSE | FALSE | 🟢
IRN24-0175 | Maasstraat - Dordrecht | 2027-01-11 | Netgedreven | OidK | H-Gate | Kick_off | Werkmap + kick-off getekend | H-G-KO | 5 | Kickoff_Einde | 25 | 0 | 1 | Aannemer | Nodig |  |  | 2026-12-07 | 2026-11-30 | 2026-04-27 | 2026-06-01 | 5 | JA | FALSE | FALSE | FALSE | 🟢
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
[21 empty] | 0 | n.v.t. | ONBEKEND | FALSE | FALSE | FALSE
Formulas:
GSU_Datum = IF([ProjectID]="","",IFERROR(INDEX(tbl_Proj_GSU,MATCH([ProjectID],tbl_Proj_ID,0)),""))
Vereiste_Gereed_Datum = IF(OR([GSU_Datum]="",[Buffer_Wd]=""),"",WORKDAY([GSU_Datum],-[Buffer_Wd]))
Uiterlijke_Uitzetdatum = IF(OR([Vereiste_Gereed_Datum]="",[Norm_Doorlooptijd_Wd]=""),"",WORKDAY([Vereiste_Gereed_Datum],-[Norm_Doorlooptijd_Wd]))
Verwacht_Gereed_Datum = IF([Datum_Ontvangen]<>"",[Datum_Ontvangen],IF(AND([Datum_Uitgezet]<>"",ISNUMBER([Norm_Doorlooptijd_Wd])),WORKDAY([Datum_Uitgezet],[Norm_Doorlooptijd_Wd]),IF(AND([Status]="Nodig",ISNUMBER([Norm_Doorlooptijd_Wd])),WORKDAY(TODAY(),[Norm_Doorlooptijd_Wd]),"")))
Geimpliceerde_GSU = IF(OR([Status]="Afgerond",[Status]="Goedgekeurd",[Status]="N.v.t"),0,IF(OR([Verwacht_Gereed_Datum]="",[Buffer_Wd]=""),0,WORKDAY([Verwacht_Gereed_Datum],[Buffer_Wd])))
Resterende_Wd = IF([Status]="N.v.t","",IF(OR([Status]="Afgerond",[Status]="Goedgekeurd"),"✓",IF([Norm_Doorlooptijd_Wd]="","n.v.t.",IF([Datum_Uitgezet]="",[Norm_Doorlooptijd_Wd],[Norm_Doorlooptijd_Wd]-NETWORKDAYS([Datum_Uitgezet],TODAY())+1))))
Actiepunt = IF([ProjectID]="",FALSE(),OR([Haalbaar_GSU]="KRAP",AND([Status]="Nodig",IFERROR(TODAY()>=[Uiterlijke_Uitzetdatum]-10,FALSE())),AND([Status]="Ingediend",ISNUMBER([Resterende_Wd]),[Resterende_Wd]<=5,[Resterende_Wd]>0),[Status]="Afgewezen"))
Showstopper_Fase = IF([ProjectID]="",FALSE(),AND([Gate_Kritisch]=TRUE(),OR([Status]="Nodig",[Status]="Ingediend",[Status]="Afgewezen"),IFERROR(TODAY()>[Vereiste_Gereed_Datum],FALSE())))
Stoplicht = IF([ProjectID]="","",IF([Status]="N.v.t","⚪",IF(OR([Status]="Afgerond",[Status]="Goedgekeurd"),"🟢",IF([Showstopper_GSU]=TRUE(),"🔴",IF([Showstopper_Fase]=TRUE(),"🔴",IF([Actiepunt]=TRUE(),"🟠",IF(AND([Hoofdcategorie]="G-Schouw",[Norm_Doorlooptijd_Wd]=""),IF([Status]="Ingediend","🟠",IF(AND([GSU_Datum]<>"",TODAY()>[GSU_Datum]-28),"🔴","🟠")),"🟢")))))))

## Vertragingen_Showstoppers
VERTRAGINGEN_SHOWSTOPPERS — 100% afgeleid uit Dashboard_Engineer (niet handmatig invullen)
ProjectID | Projectnaam | GSU_Datum | Route | Variant | Hoofdcategorie | Subcategorie | Type | ItemID | Norm_Wd | Gate_Ref | Buffer_Wd | GSU_Krit | Gate_Krit | Eigenaar | Status | Datum_Uitgezet | Datum_Ontvangen | Vereiste_Gereed | Uiterlijke_Uitzet | Verwacht_Gereed | Geimpliceerde_GSU | Rest_Wd | Haalbaar_GSU | Actiepunt | SS_GSU | SS_Fase | Stoplicht | Oorzaakcode | Oorzaak_Toelichting | Laatst_Gewijzigd | Gewijzigd_Door
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers
Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers | Geen vertragingen of showstoppers

## Projectoverzicht
PROJECTOVERZICHT — Is de GSU haalbaar? Wat wordt de verwachte GSU? (100% afgeleid uit Dashboard_Engineer)
Deze tabel leest Dashboard_Engineer en rekent uit wanneer de GSU haalbaar blijft. GSU_Verwacht = max(Geimpliceerde_GSU) over alle items per project. Delta > 0 werkdagen betekent: GSU zal opschuiven ten opzichte van de oorspronkelijke planning.
ProjectID | Projectnaam | Route | Variant | GSU_Oorspronkelijk | GSU_Verwacht | Delta_Werkdagen | Delta_Weken | Status | Kritiek_Item | Aantal_Actiepunten | Aantal_Showstoppers
S26-001 | REC Hoofdstraat Rijnmond | Reconstructies | OidK | 2026-10-01 | 2026-11-23 | 37 | 7.4 | 🔴 Slip >5 wk | Bodemonderzoek CROW 400 — RC-OidK 2.O.8 (10wd) | 1 | 0
S26-002 | Nieuwe aanleg Waterlanden | Netgedreven | NOidK | 2026-12-15 | n.v.t. |  |  | Onbekend |  | 0 | 0
S26-003 | Klantaansluiting Zuidplein | Klantgedreven | NOidK | 2027-03-01 | n.v.t. |  |  | Onbekend |  | 0 | 0
IRN24-0175 | Maasstraat - Dordrecht | Netgedreven | OidK | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 9 | 1.8 | ⚠ Krap (<2 wk slip) | Bodemonderzoek CROW 400 — NG-OidK 2.O.8 (20wd) | 1 | 0
Formulas:
GSU_Verwacht = IF([ProjectID]="","",IF(MAX((dash_ProjectID=[ProjectID])*dash_Geimpliceerde_GSU)=0,"n.v.t.",MAX((dash_ProjectID=[ProjectID])*dash_Geimpliceerde_GSU)))
Delta_Werkdagen = IF(OR([ProjectID]="",NOT(ISNUMBER([GSU_Verwacht]))),"",NETWORKDAYS([GSU_Oorspronkelijk],[GSU_Verwacht])-1)

## Sleuteldata
SLEUTELDATA — 13 kritieke mijlpaal-datums per project (geselecteerd project onderin)
Kies project: | S26-001
Projectnaam: | REC Hoofdstraat Rijnmond
Route ¦ Variant: | Reconstructies ¦ OidK
GSU-datum: | 2026-10-01
# | Mijlpaal | Gate_Ref | Weken_Voor_GSU | Werkdagen_Voor_GSU | Datum | Opmerking
1 | Initiatiefase einde (FO akkoord) | Init_Einde | -33 | -165 | 2026-02-12
2 | Warme overdracht (OidK) | Warme_Overdracht | -29 | -145 | 2026-03-12
3 | VO goedgekeurd | VO_Einde | -18 | -90 | 2026-05-28
4 | Proefsleuven rapport goedgekeurd | Proefsleuven_Einde | -18 | -90 | 2026-05-28
5 | DO getekend | DO_Einde | -15 | -75 | 2026-06-18
6 | DO-dossier goedgekeurd | DO_Dossier_Einde | -15 | -75 | 2026-06-18
7 | Vergunningen verleend | Vergunning_Einde | -5 | -25 | 2026-08-27
8 | Begroting geclassificeerd | Begroting_Einde | -7 | -35 | 2026-08-13
9 | Materiaal besteld | Materiaal_Einde | -7 | -35 | 2026-08-13
10 | Kick-off getekend | Kickoff_Einde | -5 | -25 | 2026-08-27
11 | WVB Uitvoering start | WVB_Uitv_Start | -4 | -20 | 2026-09-03
12 | Startwerkbespreking | Startwerk_Einde | -1 | -5 | 2026-09-24
13 | GSU (Startuitvoering) | GSU | 0 | 0 | 2026-10-01 | Referentiepunt GSU
Formulas:
Datum = IF(OR(B6="",NOT(ISNUMBER([Werkdagen_Voor_GSU]))),"",WORKDAY(B6,[Werkdagen_Voor_GSU]))

## Procesregister
PROCESREGISTER — IWR v2.0/v2.1 (overgenomen uit IWR_Procesnavigator_v8)
Code | Routes | Variant | Fasegroep | Faseblok | Stapnaam | DLT per route | Actor | Systeem/Output | Showstopper / Opmerkingen
|  |  | Initiatiefase |  | ◆ Initiatiefase
1.K.1-9 | KG | NO+OI | Initiatiefase | Init KG | Initiatiefase Klantgedreven (9 stappen) | 1-10wd/stap | Combi Coördinator | Xaris / E-mail / Infradock | 1.K.7: zonder akkoord projectdossier geen voortgang
1.N.1-9 | NG | NO+OI | Initiatiefase | Init NG | Initiatiefase Netgedreven | 1-9wd/stap | Netbeheerder | Xaris | 1.N.8: beide NB FO gereed vereist
1.R.1-14 | RC | NO+OI | Initiatiefase | Init RC | Initiatiefase Reconstructies | 1-9wd/stap | Klant (Gemeente)/Netbeheerder | Xaris | 1.R.10: VTA goedkeuring ¦ 1.R.13: FO beide NB
|  |  | Engineeringsfase |  | ◆ Engineeringsfase
2.NO.1 | KG+NG+RC | NO | Engineeringsfase | Voorbereiding | Voorbereiden tracé: nettoets/Klic/omgevingsscan/CROW500 | 5wd | Netbeheerder | Eigen systeem NB | Input: def. projectdossier (KG) / FO (NG+RC)
2.NO.1.1 | KG+NG+RC | NO | Engineeringsfase | Bodem | Bodemonderzoek CROW 400 | KG=10wd; NG=20wd; RC=10wd | Netbeheerder | Xaris | SHOWSTOPPER: rapport vereist vóór proefsleuven + VO
2.NO.2-4.1 | KG+NG+RC | NO | Engineeringsfase | Proefsleuven | Afstemmen → opdrachtverstrekking → graven → beoordelen rapport | KG=22wd; NG=70wd; RC=40wd | Netbeheerder+Aannemer | E-mail+Xaris | SHOWSTOPPER: goedgekeurd rapport vereist voor VO
2.NO.5 | KG+NG+RC | NO | Engineeringsfase | VO | Uitwerken + intern goedkeuren VO | 10wd | Netbeheerder | Eigen systeem NB | SHOWSTOPPER: goedgekeurd VO vereist voor DO
2.NO.6-7 | KG+NG+RC | NO | Engineeringsfase | DO | Uitwerken (2wd) + Goedkeuren (3wd) DO | 5wd | Netbeheerder | Xaris | MIJLPAAL: BEIDE NB getekend DO vereist
2.NO.8-9 | KG+NG+RC | NO | Engineeringsfase | DO-dossier | Opleveren + goedkeuren DO-dossier | KG=10wd; NG/RC=20wd | Netbeheerder+Aannemer | Xaris | MIJLPAAL: goedgekeurd dossier vereist voor WVB
2.O.1-3 | NG+RC | OI | Engineeringsfase | Eng opdracht | Voorb. tracé → werkmap → WARME OVERDRACHT | 5+5+5=15wd | Netbeheerder | Xaris | MIJLPAAL: BEIDE NB werkmap compleet vóór start aannemer
2.O.4-6 | NG+RC | OI | Engineeringsfase | Eng begroting | Engineeringsbegroting → beoordelen → opdracht | 10wd | Aannemer+Netbeheerder | Infradock | SHOWSTOPPER: inkooporder vereist voor tracéonderzoek
2.O.7-9 | NG+RC | OI | Engineeringsfase | Tracé OidK | Bodem + tracéonderzoek (schouw/CROW500/proefsleuven) | NG=100wd; RC=50wd | Aannemer+Netbeheerder | Xaris | Bodem: NG=20wd/RC=10wd; Tracé: NG=75wd/RC=35wd
2.O.10-11 | NG+RC | OI | Engineeringsfase | VO OidK | Uitwerken VO (aannemer, 10wd) → Beoord. VO (NB, 10wd) | 20wd | Aannemer+Netbeheerder | Xaris | MIJLPAAL: beide NB tegelijk beoordelen
2.O.12-13 | NG+RC | OI | Engineeringsfase | DO OidK | Uitwerken DO (2wd) + Goedkeuren DO (3wd) | 5wd | Aannemer+Netbeheerder | Xaris | MIJLPAAL: BEIDE NB getekend DO
2.O.14-15 | NG+RC | OI | Engineeringsfase | DO-dossier OidK | Aanleveren + beoordelen DO-dossier | 10wd | Aannemer+Netbeheerder | Xaris | MIJLPAAL
|  |  | Werkvoorbereiding |  | ◆ Werkvoorbereiding
3.1-1.3 | Alle | NO+OI | Werkvoorbereiding | Vergunningen | Verzoek ZRO + aanvragen (5wd) + uploaden (40wd) + controle (5wd) | 50wd; -14 t/m -5wk | Netbeheerder | SuperGrover/WoW/Xaris | MIJLPAAL: vergunningen noodzakelijk voor uitvoering
3.2-2.2 | Alle | NO+OI | Werkvoorbereiding | Begroting | Begroting maken (20wd) + afstemmen (15wd) + classificeren (5wd) | 40wd; -14 t/m -7wk | Aannemer+Netbeheerder | Infradock | MIJLPAAL: BEIDE NB akkoord + classificering vereist
3.3.1 | Alle | NO+OI | Werkvoorbereiding | Materiaal | Bestellen TBG-materialen | 5wd; -7wk | Netbeheerder | SAP PEJ / d365 | 10wd voor levering afroepen
3.5-9 | Alle | NO+OI | Werkvoorbereiding | Opdracht+kick-off | Opdracht (10wd) → IO (5wd) → werkmap (5wd) → beoordelen (5wd) → kick-off (5wd) | 30wd; -6 t/m -5wk | Netbeheerder+Aannemer | AP/E-mail+Xaris | MIJLPAAL: getekend kick-off = formele opdracht
|  |  | Uitvoering |  | ◆ Uitvoering
4.1-4 | Alle | NO+OI | Uitvoering | Uitvoering | Voorbereiden (20wd) → afroepen (5wd) → startwerkbespreking (1wd) → uitvoeren | 20wd + projectspecifiek | Aannemer | Xaris+Organize+AP | Tussentijdse opleveringen: deelrevisies / deel PV-staten
|  |  | Oplevering |  | ◆ Oplevering
5.1-10 | Alle | NO+OI | Oplevering | Oplevering | WBUG → beoordelen → adm. opleveren → acceptatie+PVO → factureren → afronding | ~70wd totaal na uitvoering | Aannemer+Netbeheerder | AP+Organize+Xaris | Revisie + PV/termijnstaten + kalibratie = MIJLPALEN

## Help
HELP — Uitleg, bronverwijzingen, bekende inconsistenties
Afkortingen
GSU | Goedkeuring Start Uitvoering — week 0 in alle berekeningen.
NOidK | Niet Opgeschoven in de Keten (aannemer pas na DO).
OidK | Opgeschoven in de Keten (aannemer al vanaf VO, via warme overdracht).
KG / NG / RC | Klantgedreven / Netgedreven / Reconstructies.
Wd / NETWORKDAYS | Werkdagen. Alle berekeningen gebruiken WORKDAY() en NETWORKDAYS() — weekenden worden overgeslagen. Feestdagen zijn NIET gedefinieerd (kan later toegevoegd worden als named range 'Feestdagen').
Leidende bronnen
IWR-contract v2.1 | Alle fase-gates, buffer-voor-GSU, route/variant-offsets. 9 PDFs — kernbron: 'Doorlooptijden Processen Klantgedreven - Netgedreven - Reconstructies versie 2.1.pdf'.
Trinitas | Alle onderzoeks- en boringsdoorlooptijden (tabblad Doorlooptijden + Bron). Planning Trinitas Evides Stedin - basis met behoud dropdowns.xlsm.
Bekende inconsistenties
Vergunningen 40 vs 50 wd | Doorlooptijden-PDF fase-header toont '50 wd' voor Vergunning/ZRO-fase (parallelle substappen). Werkvoorbereidingsfase-PDF en Trinitas zijn consistent: substap 3.1.2 = 40 wd. Model gebruikt 40 wd.
Archeologie bureaustudie | Trinitas: 5 wk; noot Trinitas: 'hoort 8 weken zijn'. Model gebruikt 5 wk (actuele praktijk); norm-afwijking staat in Normtijden_Config kolom Norm_Afwijking_Opmerking.
Verkeersplan | Trinitas: 2 wk; noot Trinitas: 'hoort 5 dagen te zijn'; Help Trinitas: 'geen impact op doorlooptijd'. Model: 10 wd, GSU_Kritisch=FALSE.
Schouw | In IWR-contract niet als aparte stap opgenomen; in Trinitas wel als status-mijlpaal. Model volgt Trinitas: 4 rijen in G-Schouw zonder normtijd. 'Schouw verwerkt in plantekening' is Gate_Kritisch=TRUE voor VO-goedkeuring.
RWS-afkeur boring vergunning | Trinitas noteert: bij RWS 'ga uit van afkeur → +8 wk doorlooptijd'. In Normtijden_Config item D-B-VG-RWS: 80 wd (= 8 wk + 8 wk potentieel afkeur). Kan verder afgehandeld worden met Oorzaakcode 'RWS-afkeur vergunning (+8 wk)'.
Natura 2000 / Wet natuurbescherming | 24 resp. 28 kalenderweken voor vergunning + bezwaar. In werkdagen: 120 resp. 140 wd. Deze zijn potentieel GSU-fataal bij late start.
Logdatum-mechaniek
Status → Ingediend | VBA stempelt Datum_Uitgezet automatisch (eenmalig, niet overschrijven). Zie dashboard_vba.bas.
Status → Afgerond/Goedgekeurd | VBA stempelt Datum_Ontvangen (en ook Datum_Uitgezet als die nog leeg was, voor rechtstreekse sprongen).
Status → Afgewezen | VBA stempelt alleen Datum_Uitgezet. Datum_Ontvangen blijft leeg zodat engineer ziet dat er opnieuw actie nodig is.
Zonder VBA | Als je het bestand als .xlsx houdt (zonder macro's), moet de engineer Datum_Uitgezet en Datum_Ontvangen handmatig invullen.